# Desbloqueando planes de trabajo efectivos: consejos profesionales y aplicación en el mundo real

11 de junio de 2025

# Antes de comenzar

- Los intérpretes de Lengua de Señas Americana (ASL) y español están disponibles e identificados.

- Acceda a los subtítulos haciendo clic en el botón “CC” ubicado en la parte inferior de la ventana de Zoom.

- Para hacer preguntas, utilice las funciones de “levantar la mano” o el “chat” de Zoom.

- Antes de hablar, recuerde mencionar su nombre y organización a la que pertenece.

- Envíe un mensaje a nuestro equipo de IL T&TA a través del Chat si tiene dificultades con la llamada de hoy.

- Por favor, complete la encuesta al final de la capacitación de hoy.

# Agenda

Bienvenida y marco introductorio

Práctica en acción: enfoque en LIFE, Inc.

Debate entre pares y aprendizaje compartido

# Formato de aprender y compartir

20 minutos de contenido destacado

40 minutos de debate entre pares
¡Participe activando su micrófono o usando el chat – su voz enriquece este espacio!

# Conclusiones claves:

Optimice su plan de trabajo con estrategias esenciales para el éxito.

Aprenda cómo los planes de trabajo bien elaborados apoyan las actividades diarias y crean un mayor impacto.

# Objetivo general:

¡Aprendamos juntos y unos de otros!

# Presentadores

Neil Ligon

Director ejecutivo

Living Independence for Everyone (LIFE), Inc.

Nligon@lifecil.com

Angel Denardi

Director asociado

Living Independence for Everyone (LIFE), Inc.

Adenardi@lifecil.com

# Sobre LIFE, Inc.

Historial:

- Ubicado en el sureste de Georgia

- Aproximadamente 13 empleados

- Ofrece servicios en 20 condados (con oficina en dos lugares)

Premios: Sello de Oro de Transparencia de GuideStar 2024 de Candid: supera las mejores prácticas y estándares de la industria en casi todas las áreas.

# Propósitos de un plan de trabajo y por qué lo necesita

Alinear el trabajo diario con la visión a largo plazo del consejo directivo

Crear compromiso del personal

Formas efectivas para que el Director ejecutivo delegue y supervise

Brinda oportunidades de liderazgo para el personal

Promover el cambio gradual

Cumplir con los requisitos de financiamiento y cumplimiento de las normas

# Requisito clave de cumplimiento para los CILs

"Establecer prioridades claras a través de objetivos de planificación financiera y programática anuales y a 3 años para el centro, incluyendo metas generales o una misión para el centro, un plan de trabajo para lograr las metas o la misión, objetivos específicos, prioridades de servicio y tipos de servicios que se proporcionarán, y una descripción que demuestre cómo las actividades propuestas por el solicitante son consistentes con el plan estatal a 3 años más reciente conforme con la sección 796 de este título."

Requerido por la Ley de Rehabilitación, título 29 del Código de los EE. UU., sección 796f-4(c)(4)

# Instrucciones del informe de desempeño del programa CIL (Parte 2)

#### SUBPARTE V – OBJETIVOS ANUALES DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y PROGRAMÁTICA: Sección 725(c)(4) de la Ley

Sección A – Plan de trabajo para el año del informe

Punto 1: Logros

Discuta los objetivos y metas propuestos en el plan de trabajo y el progreso logrado para alcanzarlos durante el año del informe.

Punto 2: Desafíos

Describa cualquier desafío o problema sustancial que haya enfrentado el CIL y las resoluciones o los intentos de resolución.

# Instrucciones del informe de desempeño del programa CIL (Parte 2), cont.

Punto 3: Comparación con el año del informe anterior

Según corresponda, compare las actividades del CIL en el año del informe con sus actividades en años anteriores, por ejemplo, tendencias recientes.

Sección B: plan de trabajo para el año siguiente al año del informe

Punto 1: Plan de trabajo anual

Enumere las metas, los objetivos y los pasos de acción del plan de trabajo anual del CIL planificados para el año siguiente al año del informe.

Punto 2: Consistencia del SPIL

Explique cómo estos objetivos, metas y pasos de acción del plan de trabajo son consistentes con el SPIL aprobado.

# Elemento esencial n.° 1 de un plan de trabajo

## Fundamentos de un plan de trabajo

# Elemento esencial n.° 2 de un plan de trabajo

## Identificar la capacidad

¿Qué estamos haciendo actualmente?

¿En qué están interesados los miembros del personal y qué son capaces de hacer actualmente?

¿Qué apoyos ofrecen las actuales relaciones comunitarias?

# Elemento esencial n.° 3 de un plan de trabajo

## Estableciendo puntos de referencia concretos

Mediciones de cantidad (ej. número de reuniones).

Identificar plazos específicos (ej. trimestral).

# Elemento esencial n.° 4 de un plan de trabajo

## Monitoreo para la responsabilidad

Delegar a los miembros del equipo.

Establecer líneas de comunicación abiertas.

Programar oportunidades regulares para compartir.

Involucrar y fomentar la resolución colectiva de problemas.

# Plan de trabajo en acción: ejemplo

Misión: “Promover la vida independiente y avanzar en el cambio comunitario para TODOS.”

Objetivo Estratégico 1: Abogar por el acceso equitativo a servicios, programas, actividades, recursos e instalaciones.

Objetivo A: Transporte – Identificar las necesidades no satisfechas de los consumidores con respecto a los servicios de transporte en nuestra área de servicio y durante situaciones de crisis (ej. evacuación por huracanes) y trabajar para desarrollar recursos que aborden dichas necesidades.

Sub-objetivo 1: Participaremos en esfuerzos de defensa tanto locales como regionales/nacionales para mejorar la financiación del transporte asequible y accesible.

# Plan de trabajo en acción, cont.

Actividad del plan de trabajo: Los miembros del personal de LIFE asistirán u organizarán como mínimo un total de 10 reuniones para discutir las opciones de transporte accesible disponibles o el desarrollo de nuevas opciones. (G1, A., I.)

Conexión con el objetivo SPIL: “2.1.1 – La Red de Vida Independiente de Georgia (GILN) asistirá a reuniones locales, regionales y estatales para colaborar en iniciativas de transporte y mantenerse al tanto de las opciones de tránsito. (Número de reuniones/capacitaciones).”

Personal Responsable:

  - Presidente/Líder de equipo: personal n.° 1

  - Vicepresidente/Líder asistente: personal n.° 2

  - Miembros del equipo: personal n.° 3, personal n.° 4

# Herramientas para monitorear su plan de trabajo: integrar en las reuniones de personal

Plantilla para la reunión mensual de personal:

CIL Suite: asegurar que la carga de datos sea precisa, completa y se realice a tiempo (revisión semanal).

Tareas semanales: identificar, ejecutar e informar tareas semanales de manera clara y precisa, cumpliendo con los plazos de forma constante.

Supervisión programática: comunicar regularmente el progreso de manera clara, establecer metas medibles y cumplir con los plazos establecidos de forma constante.

Dominio del tema: buscar activamente oportunidades de capacitación, mostrar buena disposición para compartir los conocimientos con el equipo presentando aprendizajes trimestralmente.

# Herramientas para monitorear su plan de trabajo; cont.

Construcción de relaciones: rastrear e informar sobre nuevas y continuas relaciones, documentando de manera clara el propósito, los resultados y los próximos pasos.

Plan de trabajo: Asegurar que esté alineado con los objetivos estratégicos, rastrear el progreso con precisión y actualizar regularmente para garantizar exhaustividad y puntualidad.

  - Los comentarios de estas reuniones informan directamente los ajustes/cambios trimestrales del plan de trabajo.

Recursos para orientación adicional

Desarrollo del plan de trabajo para Centros de Vida Independiente.

Kit de herramientas de medición de resultados: Centro de Investigación y Capacitación (RTC) sobre Discapacidad en Comunidades Rurales.

Presentación "Cómo usar el kit de herramientas"

# Aprender y Compartir: su experiencia importa

La grabación se ha detenido: ahora es el momento de compartir.

## Formas de Participar:

Levante la mano para que se le dé la palabra.

Encienda su cámara si se siente cómodo.

Use el chat para compartir ideas, preguntas, recursos o herramientas.

Reaccione, reflexione u opine sobre lo que otras personas digan.

Comparta desafíos o éxitos reales de su CIL.

- Convirtamos ideas en acción: su voz es la parte más valiosa de esta sesión.

# Evaluación

Gracias por participar en la actividad de Aprender y Compartir del día de hoy.

Sus comentarios son importantes y nos ayudan a planificar futuras capacitaciones.

Por favor, utilice el enlace en el chat para compartir sus comentarios.

Enlace de evaluación:

# ¡Cómo contactarnos!

## Sitio Web: https://tinyurl.com/ILTTACenter

Solicite capacitación y / o asistencia técnica (ayuda experta para su organización): complete un formulario en nuestro sitio web para hacernos saber cómo podemos ayudarlo.

Llame: al 406-243-5300 y alguien se comunicará con usted lo antes posible.

Inscríbase a eventos y para recibir anuncios: Visite nuestro sitio web para inscribirse a las actualizaciones sobre capacitaciones en vivo, asistencia técnica grupal, nuevas publicaciones y otros eventos en el Centro.

# Acerca del Centro IL T& TA

El Centro de Capacitación y Asistencia Técnica para la Vida Independiente (Centro IL T&TA) está disponible para usted a través de un contrato con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU.

El Centro IL T&TA proporciona capacitación experta y asistencia técnica a Centros para la Vida Independiente (CILs), Consejos para la Vida Independiente a Nivel Estatal (SILCs) y Entidades Estatales Designadas (DSEs).

El Centro es operado por el Instituto Rural para Comunidades Inclusivas de la Universidad de Montana.

# Acerca del Centro IL T&TA

Este proyecto se realiza mediante un contrato con la Administración de Discapacidades, Administración para la Vida Comunitaria, Departamento de Salud y Servicios Humanos.